## Đợt 1 (xong trước 30-8)
UBND TỈNH THANH HÓA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
DANH SACH CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN KIỂM TRA TRƯỚC 30/8/2025
Phụ lục 1
STT | Tên chủ đầu tư | Tên dự án, công trình | Địa chỉ dự án | Diện tích(ha) | Nội dung vi phạm | Kết luận kiểm tra, thanh tra | Kết quả xử lý | Ghi chú
I | Các dự án hết thời gian gia hạn
1 | Công ty CP HTQ Việt Nam | Khu tổ hợp dịch vụ HTQ | Phường Hải Bình | 18663.7 | không đưa đất vào sử dụng | Kết luận số 173/KLTT-STNMT ngày 18/8/2021; CV số 10352/STNMT-TTr ngày 06/11/2023 | QĐ 251/QĐ-BQLKKT ngày 13/8/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sdd 24 tháng
2 | Công ty CP Xây dựng dịch vụ thương mại Nam Thanh Bắc Nghệ | Khu dịch vụ tổng hợp hậu cần | Phường Hải Bình | 3305.9 | không đưa đất vào sử dụng | Kết luận số 21/KLTT-STNMT ngày 27/7/2021; CV số 1715/STNMT-TTr ngày 08/3/2023; | QĐ 12/QĐ-BQLKKT ngày gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; 15 tháng BKK tạiQĐ 246/QĐ-BQLKKT ngày 10/8/2023 của BQLKKT Nghi Sơn
3 | Công ty TNHH Trần Mạnh Tiến Thành | Khu thương mại đô thị | Phường Hải Bình | 11862 | không đưa đất vào sử dụng | Kết luận số 40/KLTT-STNMT ngày 30/7/2021; CV số 1715/STNMT-TTr ngày 08/3/2023; TB Kết luận số 811/KLKT-STNMT ngày 21/3/2025 | QĐ 13/QĐ-BQLKKT ngày 08/01/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ SDD 24 tháng; 15 tháng BKK tại QĐ 349/QĐ-BQLKKT ngày 20/10/2023 của BQLKKT Nghi Sơn
4 | Công ty TNHH Xuân Thành Công | Khu dịch vụ thương mại và khách sạn Xuân Thành Công | Phường Hải Bình | 10003 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 34/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021; CV số 1715/STNMT-TTr ngày 08/3/2023; | QĐ 14/QĐ-BQLKKT ngày 08/01/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
5 | Công ty TNHH đầu tư TM Tuấn Dũng | Kinh doanh khai thác chợ hải sản đầu mối | Phường Hải Bình | 8337.8 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 23/KLTT-STNMT ngày 28/7/2021; CV số 1715/STNMT-TTr ngày 08/3/2023; | QĐ 20/QĐ-BQLKKT ngày 14/01/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
6 | Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại đa quốc tế Ánh Dương | Khu thương mại | phường Nghi Sơn | 3246 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 09/KL-STNMT ngày 16/7/2021; TB Kết luận số 65/KLKT-STNMT ngày 25/12/2024; CV số 737/STNMT-TTr ngày 23/01/2025; | QĐ 425/QĐ-BQLKKT ngày 29/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
7 | Công ty TNHH Châu Tuấn-Hải Thanh | Nhà xưởng sản xuất bột cá và thu mua, chế biến hải sản | Phường Tĩnh Gia | 3360 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 74/KL-STNMT ngày 06/8/2021; Kết luận số 716/KL-STNMT ngày20/3/2025 | QĐ 426/QĐ-BQLKKT ngày 29/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
8 | Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Viết Hoa | Nhà máy sản xuất thép 1 ly, sản xuất gia công hàng cơ khí, thiết bị máy móc, các hoạt động dịch vụ phục vụ khu công nghiệp và Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn | Phường Hải Bình | 22892 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 149/KL-STNMT ngày 15/8/2021;Thông báo Kết luận số 57/KLKT-STNMT ngày 12/12/2024 | QĐ 420/QĐ-BQLKKT ngày 26/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
9 | Công ty cổ phần Do Xuyên | Dự án Khu du lịch sinh thái biển Du Xuyên | Phường Tĩnh Gia | 9844.2 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 55/KL-STNMT ngày 04/8/2021; TB Kết luận số 53/KLKT-STNMT ngày 04/8/2024; CV số 219/STNMT-TTS ngày 08/01/2025 | QĐ 440/QĐ-BQLKKT ngày 02/12/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
10 | Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Hưng Thịnh | Dự án kinh doanh thiết bị, vật tư ngư cụ và dịch vụ ăn nghỉ hậu cần nghề cá | Phường Hải Bình | 1081.1 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 68/KL-STNMT ngày 05/8/2021 | QĐ 435/QĐ-BQLKKT ngày 01/12/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
11 | Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại 315 | Đầu tư xây dựng Tổ hợp dịch vụ thương mại, khách sạn, nhà hàng | phường Nghi Sơn | 10000 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 143/KL-STNMT ngày 15/8/2021; Thông báo Kết luận số 63/KLKT-STNMT ngày 24/12/2024 | QĐ 431/QĐ-BQLKKT ngày 01/12/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
12 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu gỗ Phương Bắc | Dự án xây dựng nhà kho, xưởng sản xuất chế biến gỗ và bãi tập kết gỗ | phường Đào Duy Từ | 5310.8 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 07/KL-STNMT ngày 15/7/2021; Thông báo Kết luận số 66/KLKT-STNMT ngày 25/12/2024 | QĐ 10/QĐ-BQLKKT ngày 10/01/2022 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
13 | Công ty CP Hóa chất Gama Thanh Hóa | Đầu tư xây dựng bến cảng số 6 - Cảng tổng hợp Nghi Sơn | phường Nghi Sơn | 65014.5 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Báo cáo số 142/BC-STNMT ngày 20/9/2022; Công văn số 9081/STNMT-TTr ngày 14/10/2022 | QĐ số 310/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 31/10/2022 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng
14 | Công ty TNHH Viễn tin Thanh Hóa | Khu thương mại hỗn hợp | Phường Hạc Thành | 12360.1 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 04/KL-STNMT ngày 25/5/2021 | QĐ số 4702/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
15 | Công ty CP phát triển nhà và bất động sản Ruby Group (trước kia là Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông) | Bảo tàng cổ vật Hoàng Long | Phường Hạc Thành | 13677 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 41/KLTT-STNMT ngày 30/7/2021; Tờ trình số 1117/TTr-STNMT ngày 11/11/2021 | QĐ số 4695/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
16 | Công ty TNHH Vạn Liên Việt | Khu cây xanh, văn hóa, thể dục thể thao | Phường Quảng Phú | 10535 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 53/KLTT-STNMT ngày 03/8/2021; Tờ trình số 1119/TTr-STNMT ngày 11/11/2021 | QĐ số 4601/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
17 | Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Ánh | Dự án đầu tư xây dựng Công viên vui chơi giải trí thanh thiếu niên, khu dịch vụ ăn uống, bãi đỗ xe | phường Đông Sơn | 4445.5 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 126/KLTT-STNMT ngày 13/8/2021; Tờ trình số 971/TTr-STNMT ngày 13/10/2021 | QĐ số 4113/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
18 | Công ty Cổ phần Thảo Trung | Xây dựng kinh doanh dịch vụ thương mại, khách sạn | Phường Quảng Phú | 5944 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 123/KL-STNMT ngày 13/8/2021 | QĐ số 4844/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
19 | Công ty CP Đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo Thanh Hóa | Trường mầm non chất lượng cao Búp Sen Xanh 2 | Phường Hạc Thành | 4.352,1 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 15/KLTTSTNMT ngày 01/4/2022 | QĐ số 1704/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh
20 | Công ty CP Thương mại kinh doanh địa ốc Hưng Gia Thanh Hóa | Nhà hàng khách sạn Hưng Gia | Phường Hạc Thành | 9677 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 15/KLTT-STNMT ngày 01/4/2022; TTr số 417/TTr-STNMT ngày 13/5/2022; CV số 4348/STNMT-QLDD ngày 25/5/2022 | QĐ số 2227/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh
21 | Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh - Công ty cổ phần | Tổ hợp khách sạn, thương mại Tự lập Plaza | Phường Hạc Thành | 7913 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 04/KL-STNMT ngày 25/5/2021 | QĐ số 5167/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
22 | Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Tuấn Minh | Khu thương mại và văn phòng Tuấn Minh | Phường Hàm Rồng | 9048 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 15/KLTT-STNMT ngày 01/4/2022; Tờ trình số 716/TTr-STNMT ngày 30/6/2023 | QĐ số 2543/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
23 | Công ty cổ phần Điện năng lượng tái tạo Hàn Việt | Khu thương mại hỗn hợp | Phường Hạc Thành | 12.360,1 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 05/KLTT-STNMT ngày 06/6/2023; | Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
24 | Công ty cổ phần Sông Mã | Trụ sở làm việc | Phường Hạc Thành | 2.581,8 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 05/KLTT-STNMT ngày 06/6/2023; | Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
25 | Công ty TNHH Dệt May Hà Nội | Nhà máy kéo sợi, dệt may | xã Hoằng Phú | 30322 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 98/KLTT-STNMT ngày 08/8/2021; Tờ trình số 41/TTr-STNMT ngày 10/01/2022; | QĐ số 1342/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh
26 | Công ty TNHH Bắc Giang | Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Bắc Giang | Phường Quang Trung | 9074 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Tờ trình số 229/TTr-STNMT ngày 07/01/2022; Kết luận số 24/KLTTSTNMT ngày 29/7/2021 | QĐ số 242/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
27 | DNTN và dịch vụ thương mại Phú Thịnh | Trung tâm đồ gỗ và trang thiết bị nội thất Phú Thịnh | Phường Quang Trung | 2325 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 121/KLTTSTNMT ngày 13/8/2021 | QĐ số 1676/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh
28 | Công ty TNHH TMDV XD&ĐT Thuận Thiên | Khu tổng hợp DVTM tổng hợp Tiến Nam | Phường Quang Trung | 7520 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 130/KLTT-STNMT ngày 13/8/2021; Tờ trình số 45/TTr-STNMT ngày 10/01/2022; | QĐ số 1926/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh
29 | Công ty TNHH Xây dựng thương mại Nam Hải | Dự án Khu dịch vụ tổng hợp Nam Hải | Phường Quang Trung | 1771.6 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 25/KLTT-STNMT ngày 22/5/2023; | Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
30 | Công ty CP Chợ Bỉm Sơn | Chợ Trung tâm thị xã Bỉm Sơn | Phường Quang Trung | 9.136 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 28/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021;
31 | Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phú Lộc | Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và xây dựng trang trại tổng hợp | xã Hoa Lộc | 77322 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Tờ trình số 584/TTr-STNMT ngày 19/7/2021 và Công văn số 11461/STNMT-QLĐĐ ngày 21/12/2021 | QĐ số 195/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng;
32 | Công ty TNHH NY Hoa Việt | Nhà máy sản xuất, kinh doanh hàng dệt may xuất khẩu | Xã Triệu Lộc | 225087.2 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 233/KLTT-STNMT ngày 30/12/2021; Tờ trình số 561/TTr-STNMT ngày 21/6/2022 | QĐ số 2338/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh
33 | Công ty TNHH Chợ cá 30-4 Thành Công | Chợ chuyên doanh hải sản kết hợp dịch vụ hậu cần nghề cá | xã Hoa Lộc | 12281 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 22/KLTT-STNMT ngày 27/3/2023; Tờ trình số 484/TTrSTNMT ngày 25/5/2023 | QĐ số 1914/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
34 | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh | Khu dịch vụ nông nghiệp và vật liệu xây dựng Dũng Minh | xã Quảng Bình | 7110.4 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 36/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021; Tờ trình số 1111/TTr-STNMT ngày 09/11/2021 | QĐ số 4631/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; QĐ số 1720/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 gia hạn tiến độ sử dụng đất 09 tháng do bất khả kháng, kể từ ngày 17/11/2023
35 | Công ty TNHH Tuấn Đạt | Trung tâm dịch vụ thương mại Sake | xã Lưu Vệ | 9750 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 17/KLTT-STNMT ngày 25/7/2021; Tờ trình số 613/TTr-STNMT ngày 06/7/2022 | QĐ số 2811/Q Đ-UBND ngày 18/8/2022 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng
36 | Công ty TNHH Gia Khánh Star | Xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ Tân Khánh | xã Lưu Vệ | 3.949 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 23/KLTT-STNMT ngày 27/3/2023; | Quyết định 1519/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng
37 | Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Sơn Thái Thành | Trung tâm dạy nghề y tá Điều dưỡng quốc tế | xã Lưu Vệ | 50.045 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 23/KLTT-STNMT ngày 27/3/2023; | Quyết định 2412/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng
38 | Công ty cổ phần Tập đoàn Miền núi | Tổ hợp khách sạn, nhà hàng | xã Ngọc Lặc | 8998 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Công văn số 6701/STNMT-TTr ngày 01/11/2019; Kết luận số 07/KL-STNMT ngày 23/02/2022 | QĐ số 4625/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng; QĐ số Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 gia hạn thêm 05 tháng.
39 | Công ty TNHH Chế biến lâm sản và sản xuất đồ gỗ Duy Lợi | Nhà máy chế biến lâm sản và sản xuất đồ gỗ Duy Lợi | xã Minh Sơn | 30268 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 154/KLTTSTNMT ngày 15/8/2021 | QĐ số 1820/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh
40 | Công ty cổ phần Việt Thanh VNC | Nhà máy sản xuất Gang - Phôi thép công suất 125.000 tấn/năm | xã Minh Sơn | 461542 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 142/KLTT-STNMT ngày 15/8/2021; Công văn số 3680/STNMT-QLĐĐ ngày 08/5/2022 và Công văn số 4667/STNMT-QLĐĐ ngày 29/5/2023 | QĐ số 1919/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
41 | Công ty cổ phần Việt Thanh VNC | Sản xuất đá vật liệu xây dựng và ốp lát | xã Minh Sơn | 56084 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 150/KLTT-STNMT ngày 15/8/2021; Công văn số 3679/STNMT-QLĐĐ ngày 08/5/2022 và Công văn số 4667/STNMT-QLĐĐ ngày 29/5/2023 | QĐ số 1938/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
42 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm | Nhà máy may Cẩm Hoàng | xã Kiên Thọ | 50.000 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 129/KLTT-STNMT ngày 13/8/2021; | QĐ số 2405/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
43 | Công ty TNHH Mai Linh Star | Bến xe khách Cửa Đạt | xã Thường Xuân | 4.714,3 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Báo cáo số 126/BC-STNMT ngày 20/8/2022; Tờ trình số 911/TTr-STNMT ngày 20/10/2022 | QĐ số 3648/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng
44 | Công ty CP nông sản, thực phẩm Việt Hưng | trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp | xã Ngọc Trạo | 27.847 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 134/KLTT-STNMT ngày 15/8/2021; Tờ trình số 38/TTr-STNMT ngày 10/01/2022;Văn bản số 5966/STNMT-QLĐĐ ngày 04/7/2023 | QĐ số 2427/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng
45 | Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ và thể thao WinWin (trước đây là Doanh nghiệp tư nhân Huy Lâm) | Khu bể bơi, thể thao dưới nước vui chơi giải trí và dịch vụ, ăn uống | xã Kim Tân | 10.654 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 13/KLKT-STNMT ngày 05/10/2023;
46 | Công ty TNHH May Thành Tân (tách từ Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Phúc An) | Khu kinh doanh vật liệu xây dựng tổng hợp | xã Vân Du | 8000 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Công văn số 5475/STNMT-TTr ngày 20/6/2024; Tờ trình số 1104/TTr-STNMT ngày 24/6/2024
47 | Hợp tác xã Công nghiệp - Thương mại Thái Dương | Nhà máy gạch không nung từ đất bằng POLYMER | xã Hà Long | 8000 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 39/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021; Tờ trình số 963/TTr-STNMT ngày 12/10/2021 | QĐ số 4141/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
48 | Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Thành Lộc | Khai thác, thu gom, chế biến phân Dơi làm phân bón nông nghiệp | xã Tống Sơn | 175.697,8 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 38/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021; Tờ trình số 665/TTr-STNMT ngày 01/8/2022; CV số 1154/STNMT-QLDD ngày 17/02/2023 | QĐ số 827/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
49 | Công ty TNHH thực phẩm Thông Tấn | Nhà máy chế biến nông sản | xã Hà Trung | 26700 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 08/KLKT-STNMT ngày 18/01/2024;
50 | Công ty CP đầu tư VITHA Milk | Trang trại chăn nuôi bò sữa | xã Tân Ninh | 123517 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 161/KLTTSTNMT ngày 16/8/2021 | QĐ số 1718/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh cho gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng
51 | Công ty TNHH Vinh Chung | Xây dựng Nhà máy gach không nung, gạch tuynel độ rỗng cao | xã Như Xuân | 74.990 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 03/KLTT-STNMT ngày 07/4/2023;
52 | Công ty CP Cảng Dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa | Dự án Nhà công vụ phục vụ vận hành và mở rộng Cảng Nghi Sơn | Phường Trúc Lâm | 28606 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Tờ trình số 2503/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 01/9/2020 | QĐ số 3649/QĐ-UBND ngày 01/09/2020 của UBND tỉnh gia hạn tiến độ 24 tháng; QĐ số 26/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 11/2/2023 gia hạn tiến độ 12 tháng
53 | Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Nghi Sơn | Nhà máy sang chiết nạp Gas (LPG), giai đoạn 1 | Phường Hải Bình | 8868.2 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 11/KL-STNMT ngày 16/7/2021; Thông báo Kết luận số 64/KLKT-STNMT ngày 24/12/2024 | QĐ 418/QĐ-BQLKKT ngày 26/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
54 | Công ty TNHH Hùng Trâm - Nghi Sơn | Đầu tư xây dựng Khu trụ sở, văn phòng làm việc | Phường Nghi Sơn | 3077 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 19/KL-STNMT ngày 27/7/2021; CV 679/STNMT-TTS ngày 21/01/2025 | QĐ 495/QĐ-BQLKKT ngày 28/12/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
55 | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại NSCM | Khu văn phòng, khách sạn và dịch vụ thương mại | phường Tĩnh Gia | 2841.6 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 15/KL-STNMT ngày 25/7/2021 | QĐ 424/QĐ-BQLKKT ngày 29/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
56 | Công ty TNHH 005 REO HUÊ | Khu cây xanh dịch vụ thể thao | phường Bỉm Sơn | 4.638,5 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 25/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021;
57 | Công ty TNHH TM&DV Minh Việt | Khu dịch vụ thương mại và vận tải Minh Việt | phường Sầm Sơn | 2566 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 120/KLTTSTNMT ngày 13/8/2021 | QĐ số 5188/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh | 05/08/2027 phải tiến hành hậu kiểm
58 | Công ty Cổ phần Xây dựng Quảng Tường | Khu thương mại tổng hợp, dịch vụ khách sạn du lịch | phường Sầm Sơn | 29996.4 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 49/KLTT-STNMT ngày 02/7/2021; Công văn số 7760/STNMT-TTr ngày 31/8/2022 | QĐ số 3088/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng
II | Các dự án chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng
1 | Công ty TNHH May công nghiệp xây dựng công trình Hoàng Long | Dự án văn phòng và xưởng chế biến tơ | xã Hậu Lộc | 900 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Công văn số 6057/STNMT-TTr ngày 09/10/2019; Kết luận số 233/KLTT-STNMT ngày 30/12/2021; |  | Chưa có QĐ gia hạn 24 tháng
2 | Công ty TNHH Một thành viên Nhất Phúc | Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Nhất Phúc | xã Hoa Lộc | 4200 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Công văn số 5591/STNMT-TTr ngày 24/6/2024; Tờ trình số 1187/TTr-STNMT ngày 07/7/2024 |  | Sở có Tờ trình số 1187/TTr-STNMT ngày 07/7/2024 đề nghị gia hạn; đến nay chưa có QĐ gia hạn.
3 | Công ty TNHH Phúc Thành | Khu kinh doanh thương mại và vật liệu xây dựng Phúc Thành | xã Lưu Vệ | 11898 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 45/KLKT-STNMT ngày 05/02/2024; Tờ trình số 10968/TTr-STNMT ngày 20/6/2024 |  | Sở có Tờ trình số 1098/TTr-STNMT ngày 20/6/2024 đề nghị gia hạn; đến nay chưa có QĐ gia hạn.
4 | Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ và thể thao WinWin (trước đây là Doanh nghiệp tư nhân Huy Lâm) | Khu bể bơi, thể thao dưới nước vui chơi giải trí và dịch vụ, ăn uống | xã Kim Tân | 10.654 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 13/KLKT-STNMT ngày 05/10/2023;
5 | Công ty CP Tập đoàn Hồ Gươm | Nhà máy may Cẩm Hoàng- Chi nhánh Thọ Xuân. | xã Xuân Lập | 39.562,2 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 133/KLTT-STNMT ngày 13/8/2021; |  | đề nghị kểm tra lại theo Luật đất đai năm 2024
6 | Công ty CP sản xuất và kinh doanh Lâm Thao | Nhà máy gạch tuynel | xã Thọ Lập | 32350 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | KL số 03/KL-STNMT ngày 04/01/2024
7 | Công ty TNHH thực phẩm Thông Tấn | Nhà máy chế biến nông sản | xã Hà Trung | 26700 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 08/KLKT-STNMT ngày 18/01/2024;
8 | Công ty TNHH Vinh Chung | Xây dựng Nhà máy gach không nung, gạch tuynel độ rỗng cao | xã Như Xuân | 74.990 | chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 | Kết luận số 03/KLTT-STNMT ngày 07/4/2023;
9 | Công ty cp thương mại Phú Thịnh Phát | Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Thịnh Phát (giai đoạn 1) | phường Tân Dân | 62664.4 |  | 63/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 25/02/2021
10 | Công ty TNHH dịch vụ vận tải Anh Cường | Chợ Bình Minh | phường Tĩnh Gia | 10071.9 |  | 58/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 09/02/2021
11 | Công ty TNHH dịch vụ vận tải Anh Cường | Bãi trông giữ xe Anh Cường | phường Tĩnh Gia; phường Đào Duy Từ | 15024.9 |  | 59/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 09/02/2021
12 | Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đắc Tài | Khu dịch vụ tổng hợp Đắc Tài | xã Trường Lâm | 7255.1 |  | 133/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 21/5/2021
13 | Hợp tác xã Liên Minh | Trung tâm chế biến thủy sản xuất khẩu và sản xuất nước mắm | phường Tĩnh Gia | 9935.5 |  | 295/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 17/9/2021
14 | Công ty TNHH MTV Kiên Chung | Khu dịch vụ thương mại tổng hợp | phường Đào Duy Từ | 15400.6 |  | 95/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 30/3/2022
15 | Công ty cổ phần Hiền Đức Hải Hòa | Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa | phường Tĩnh Gia | 67000 |  | 278/QĐ-BQLKKTNS ngày 11/10/2018189/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 29/6/2022
16 | Công ty TNHH chế biến thủy sản Thái Sơn | Chợ hải sản Lạch Bạng | Phường Tĩnh Gia | 3370.3 |  | 98/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 31/3/2022
17 | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đất Việt Mới | Xưởng chế biến tinh bột sắn tại xã Thanh Tân, huyện Như Thanh | xã Thanh Tân | 20000 |  | 244/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 22/9/2020
18 | Công ty TNHH Ferocom Thanh Hoá | Sản xuất Ferosilicon chất lượng cao tại Khu kinh tế Nghi Sơn | phường Nghi Sơn | 199401.2 |  | Số 359/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

## Đợt 2
UBND TỈNH THANH HÓA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN KIỂM TRA THÁNG 12 NĂM 2025
Phụ lục2
STT | Tên chủ đầu tư | Tên dự án, công trình | Địa chỉ dự án | Diện tích đất (ha) | Nội dung vi phạm | Kết luận kiểm tra, thanh tra | Kết quả xử lý | Ngày hết thời gian gia hạn
1 | Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Vạn Xuân | Khu dịch vụ phức hợp Vạn Xuân | tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa | 2502,2 | x | Kết luận số 11/KLKT-STNMT ngày 12/10/2023; |  | Đến ngày 14/10/2025, nếu DA chưa hoàn thành sẽ chậm tiến độ SD đất 24 tháng
2 | Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế ABC | Nhà máy may xuất khẩu | xã Yên Trung, huyện Yên Định | 20.313,3 | x | Kết luận số 34/KLKT-STNMT ngày 27/9/2023; | QĐ số 4018/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng | Đề nghị kiểm tra sau khi hết hạn 24 tháng.
3 | Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Thái Sơn | Đầu tư xây dựng Trung tâm chuyển giao công nghệ và đóng gói hàng thủy sản xuất khẩu | P. Hải Thanh, TX. Nghi Sơn | 20516.9 | x | Kết luận số 66/KL-STNMT ngày 05/8/2021; Thông báo Kết luận số 56/KLKT-STNMT ngày 08/11/2024 | QĐ 442/QĐ-BQLKKT ngày 02/12/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 20/12/2025 phải tiến hành hậu kiểm
4 | Công ty TNHH Thanh Hoa Nghi Sơn | Xưởng sản xuất gia công và kinh doanh ngư cụ phục vụ nghề biển khu vực cảng cá Lạch Bạng | P. Hải Bình, TX. Nghi Sơn | 4047 | x | Kết luận số 14/KLTTSTNMT ngày 17/3/2022; Thông báo Kết luận số 62/KLKT-STNMT ngày 18/12/2024 | QĐ 149/QĐ-BQLKKT ngày 23/5/2022 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 02/12/2025 phải tiến hành hậu kiểm
5 | Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Chế biến hải sản Thủy Tuấn | Xưởng thu mua, phân loại, sơ chế thủy sản Thủy Tuấn | phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn | 1.135 | x | Kết luận số 37/KLKT-STNMT ngày 09/10/2023; | QĐ 391/QĐ-BQLKKT ngày 24/11/2023 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 24.11.2025
6 | Công ty TNHH Điệp Chi | Xưởng sữa chữa, cơ khí tàu thuyền Điệp Chi | phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn | 800 | x | Kết luận số 51/KLKT-STNMT ngày 13/11/2023; | QĐ 426/QĐ-BQLKKT ngày 19/12/2023 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 19/12/2025
7 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Châu Long | Cụm thương mại dịch vụ Châu Long (Đợt 1) | phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn | 13.646,9 | x | Kết luận số 23/KLKT-STNMT ngày 20/10/2023; | QĐ 450/QĐ-BQLKKT ngày 26/12/2023 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 26/12/2025
8 | Công ty cổ phần May Thịnh Vượng | Nhà máy may xuất khẩu Thịnh Vượng | Hoằng Đạo, Hoằng Hóa | 39040 | x | Kết luận số 32/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021; Tờ trình số 953/TTr-STNMT ngày 08/10/2021; | QĐ số 1583/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh | Nếu đến ngày 21/12/2025 mà dự án vẫn chưa hoàn thành thì dự án thuộc đối tượng vi phạm pháp luật đất đai theo quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai 2024